经管学院2022届本科毕业论文工作进程安排

（2021/2022学年度第一学期）

|  | 工作环节 | 周数 | 具体工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织准备 | 第2周前 | 1．成立毕业论文工作领导小组，制订工作计划和进程安排； 2．对指导教师进行动员，明确相关规章制度； 3．检查落实毕业论文工作各项必备条件； 4. 对指导教师资格进行审查。 | 夏岩磊 耿刘利 |
| 2 | 征题审题 | 第2-3周 | 1．完成毕业论文免修认定工作。 2．测算毕业生总人数、应修人数及往届未毕业人数。 3.确定各论文指导小组、组长、答辩秘书老师 4.教师根据专业要求准备论文选题工作 5.各系室结合专业要求审查选题、确定选题。 | 夏岩磊 系室主任 班主任 |
| 3 | 选题 | 第4-6周 | - 指导教师按照分配的指导学生数量在毕业论文知网系统填写毕业论文选题，各系主任在系统内审核。 - 院部对论文题目进行再次审核。 3.公示选题，指导教师、学生双向选择，学院调整并确定最后选题结果，明确指导老师，确保一人一题。 4. 10月10日完成选题工作； 5．学院将选题情况汇总后报送教务处备案。 | 夏岩磊 耿刘利 各指导教师 |
| 4 | 下 达 任 务 | 第7周 | 1．指导老师与学生面对面交流，召开小组论文开题与撰写会议、明确课题研究内容、任务、进程安排及基本要求等。 | 各指导老师 各组组长 |
| 5 | 开 题 | 第8-9周 | 1．学生到学院网站下载开题报告（样表），开始准备论文大纲和开题； 2．学生按内容和格式要求填写开题报告，将电子版交指导教师审核内容和格式； 3．举办开题报告和毕业论文写作辅导讲座。 | 各指导教师 各组组长 |
|  |  | 第10-13周 | 1. 11月6日-7日以指导小组为单位完成开题答辩工作。 2.论文小组完成开题报告线上文档录入与档案保存工作。 3.11月20日完成二次开题工作并在知网毕业论文系统完善线上档案。 4.11月25日前完善所有开题报告线上档案保存工作。 | 各指导教师 夏岩磊 耿刘利 |
| 6 | 撰写论文 | 第14-18周 | - 各指导教师布置论文开题完成后的论文撰写工作。 2．学生进行毕业论文撰写。 3．学院检查学生开题工作完成情况及完成质量。 | 夏岩磊 耿刘利 各指导教师 |

（2021/2022学年度第二学期）

| 序号 | 工作环节 | 周数 | 具体工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 撰写论文 | 第5周前 | - 全部学生完成毕业论文初稿的撰写。 - 知网毕业论文系统内开展初稿评阅工作。 | 各指导教师 |
| 8 | 中期检查 | 第6周 | 1．学院组织各小组、指导教师、学生开展自查； 2．检查内容包括：学生毕业论文工作进展，如毕业论文撰写完成情况及完成质量、学生在毕业论文期间的学习纪律情况、指导教师到位情况、毕业论文工作安排落实及组织管理情况等； 3.学生在毕业论文系统内提交毕业论文中期检查自查报告。 3指导教师在知网毕业论文系统内开展论文中期检查、完善毕业论文系统中期检查资料。 | 夏岩磊 耿刘利 各组组长 指导教师 |
| 9 | 查重 | 第7-10周 | 1．学生与导师交流修改论文； 2．制定答辩工作具体安排，并将工作安排报送教务处备查。 3．论文查重。 | 夏岩磊 耿刘利 指导教师 |
| 10 | 评 阅 | 第11-12周 | 1．5月8日学生完成毕业论文定稿。 2.教师按答辩分组完成论文评阅工作拟订答辩提纲； 3．学生做好答辩准备； 4. 二次查重； 5. 5月10日查重通过后指导教师开展评阅和专家评阅。 | 夏岩磊 耿刘利 各答辩组长 论文评阅教师 |
| 11 | 答辩 | 第12周周末 | 1．5月14-15日毕业论文答辩； 2．答辩小组秘书负责答辩原始记录、完善知网毕业论文系统相关资料。 | 夏岩磊 各答辩组长 答辩秘书 |
| 12 | 复议及 二次答辩 | 第13-14周 | 1．对成绩为优秀及评阅答辩中有争议的毕业论文，答辩委员会须进行审查、复议，确定最终成绩及等级；经分管教学副院长审核签字后报教务处备案. 2．5月22日前对第一次答辩未通过的毕业生进行二次答辩。 3.5月29日学生根据规范要求将毕业论文电子版和纸质版交指导教师，并上传毕业论文系统。 | 夏岩磊 耿刘利 答辩委员会答辩小组 |
| 13 | 档案管理 | 第15周 | 1．6月1日各答辩组长汇总整理上交毕业论文相关材料（指导教师评阅表、专家评阅表，答辩情况记录表，成绩单和成绩汇总表、优秀论文推荐表、论文定稿）。 2.完善毕业论文知网系统资料。 | 耿刘利 钟雯雯 各答辩组长 各答辩秘书 |
| 14 | 总结评优 | 第16周 | 1.论文成绩录入知网毕业论文系统。 2.完成论文装订和后续工作，规范档案管理。 3.总结毕业论文工作，提交总结报告和相关分析材料，推荐优秀毕业论文。 | 夏岩磊 耿刘利 钟雯雯 答辩委员会 |